## Sheet1
회사명
QUOTATION
견적번호 :
견적일자 : | 2026-08-00 |  |  | 사업자번호 :
수 신 : | NICE인프라 |  |  | 대 표 이 사 :
담 당 자 : | 이준우 매니저님 |  |  | 주 소 :
연 락 처 : | 02-2122-5432 |  |  | 전 화 :
이 메 일 : | ljwsm5@niceinfra.co.kr |  |  | 팩 스 :
건 명 : | NICE인프라_네트워크 구조 개선 사업 제안건 |  |  | 견 적 담 당 :
전화번호(담당):
아래와 같이 견적 드립니다. |  |  |  | 이메일(담당):
견적금액 : |  | 0 |  | 0 | (VAT 포함)
(단위 : 천원)
NO | 품명 | 규격 | 수량 | 공급단가 | 공급가 합
1 | 사업 PM | □ 프로젝트 관리자(PM) 1명 투입(1 M/M) - 365 서비스 대상 전환 작업 PM 경험 다수 必 - 프로젝트 진행 관리 뿐만 아니라 서비스 전환 - 작업에 대한 시나리오(안)을 제안할 수 있는 기술력보유 必 □ 수행기간 - 초기 회의(일정 공유 및 WBS 작성)(2일) - 10월 말 1주 1회, 11월 중순 2주 1회 - 12월 검수 활동 및 마무리(3일) - 상황에 따라 협의 후 조정 가능 □ 사업 수행 내용 - 상세 WBS 작성 및 일정 관리 - 서비스별 인프라(네트워크) 재 구축에 대한 작업 시나리오(방향성) 제시 및 작성 - 사업 준비 및 수행에 대한 전반적인 확인 및 검토 - 작업 완료 후 안정성 확인 및 보고(검수) | 1
2 | Cisco C9300-24T | 채워 넣기 | 2
3 | 이전 | - 이전 대상 : 장비 Full 장착 RACK 1대, 1U 장비 6식(별도) - 운송에 발생할 수 있는 파손에 대비한 장비 보험必 - 장비 정위치(Rack 마운트 포함) | 1
4 | 케이블 포설 | - 10G 광케이블 20EA 1G 광케이블 40EA, CAT6 40EA 납품(8M이내) - 상기 케이블 포설(붙어있는랙/동일랙간 장비 연결이 대부분) - 케이블 양단 라벨 부착 - 벨크로 사용 케이블 정리 | 1
5 | RACK | - 네트워크 표준랙 19인치(42U)*1EA - 서버 표준랙 19인치(42U)*2EA - Rack Mount PDU(멀티탭)*6EA | 3
6 | FG-401G | 채워 넣기 | 2
공급 금액 합계 (VAT 별도) |  |  |  | 0
Remarks
추가 언급할 내용(자유)
* NO1~5 은 턴키 진행 필수, NO6 개별 제안 가능(NO1~5 공급가 공란으로 제출) * 각 NO 항목 공급가 표기 필수(합산 표기 금지)